## Tong hop
STT | Dự án, chương trình | Mô tả công việc | Trạng thái | Độ ưu tiên | Ngày nhận | Ngày hoàn thành | Ngày đến hạn hoàn thành | Nhân viên thực hiện | Ghi chú
1 | Nâng cấp chương trình QL Trả góp | Xây dựng lại giao diện chương trình quản lý | Hoàn thành | Cao | 2019-01-16 | 15/03/2019 | 2019-03-16 | Nguyễn Minh Khoa Nguyễn Thanh Huyền
2 | Nâng cấp chương trình Fraud Detect System | - Xây dựng chức năng tự động đóng case theo yêu cầu từ phòng giám sát. - Điều chỉnh cho phép chọn nhiều nội dung xử lý trên FDS card & FDS ebank - Chỉnh sửa 1 số report trên FDS card & FDS ebank | Hoàn thành |  | 2019-09-07 | 16/09/219 | 2019-09-27 | Võ Hoàng Tân
3 | Phát triển và bảo trì ứng dụng gởi tin nhắn nhắc nợ | - Thay đổi sang mô hình MVC cho source code và thay đổi 1 số logic code và database | Hoàn thành |  | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Võ Hoàng Tân Nguyễn Minh Khoa
4 | Xây dựng tool dịch vụ nội bộ | Import & xử lý dữ liệu và xuất báo cáo theo yêu cầu từ phòng giám sát | Đang thực hiện |  | 2019-11-22 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Võ Hoàng Tân
5 | Xây dựng tool phân bổ chi phí | Import & xử lý dữ liệu và xuất báo cáo theo yêu cầu từ phòng giám sát | Đang thực hiện |  | 2019-12-07 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | Võ Hoàng Tân
6 | Phát triển và bảo trì web change pin | Xây dựng web change pin dựa vào response service & kiểm tra change pin failed từ khách hàng | Hoàn thành |  | 2019-10-17 | 24/10/2019 | 2019-10-25 | Nguyễn Minh Khoa Dương Thị Yến Ly Võ Hoàng Tân
7 | Xây dựng tool gởi email sao kê |  | Hoàn thành |  | 2019-09-24 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | Võ Hoàng Tân | Không sử dụng do vẫn còn dùng tool cũ
8
9